2. АДМИНИСТРАЦИя
3. городского округа ПАВЛОВский ПОСАД
4. МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.03.2019 | № | 452 |

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» на 2019-2024гг., утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 11.12.2018 № 2511

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в целях уточнения приоритетных целевых показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» на 2019-2024гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» на 2019-2024гг., утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 11.12.2018 № 2511, изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа

Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждена

Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области

от 26.03.2019 № 452

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

городского округа Павловский Посад Московской области»

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

городского округа Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникова О.В. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Сектор сельского хозяйства комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | - обеспечение населения городского округа Павловский Посад сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий | | | | | | |
| Сроки реализации программы | 2019-2024 годы | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе: | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Павловский Посад | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, тыс. га | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 |
| Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями, тыс. га | 1,9 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям, га | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процент | 101 | 101,2 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс.тонн | 3,77 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления, скотомест | 200 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 |
| Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО, млн. рублей | 560,0 | 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» разработана в соответствии с положениями постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области»

Муниципальная программа определяет цели и направления развития сельского хозяйства городского округа Павловский Посад, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Главными приоритетами муниципальной программы являются: создание условий для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения и ежегодное вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, а также развитие отраслей сельского хозяйства на территории городского округа Павловский Посад, в т.ч. за счет привлечения инвесторов и создания разных форм хозяйств.

В настоящее время в состав отрасли «Сельское хозяйство» на территории городского округа Павловский Посад входят хозяйства индивидуальных предпринимателей, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, а также небольшие хозяйства, созданные на базе организаций, которые занимаются молочным и мясным животноводством. Предприятия АПК на территории городского округа Павловский Посад отсутствуют.

В личных подсобных хозяйствах граждан в основном выращивается продукция растениеводства. В меньшей степени граждане производят мясо, яйцо, мед.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели занимаются как животноводством, так и растениеводством.

Вся произведенная в хозяйствах продукция используется на личные нужды или реализуется на территории городского округа Павловский Посад населению в период всего календарного года.

В виду небольших объемов производства сельскохозяйственной продукции на территории городского округа Павловский Посад и недостаточно быстрого развития отрасли сельского хозяйства в городском округе в настоящее время можно выделить ряд основных проблем:

- финансовая неустойчивость отрасли сельскохозяйственного производства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций,

- нецелевое использование, выбытие из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Для решения обозначенных проблем необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Мероприятия муниципальной программы должны учитывать следующие тенденции:

- вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями;

- создание условий для наращивания производства основных видов сельскохозяйственной продукции;

- ускорение обновления технической базы сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в развитие сельскохозяйственного производства;

- развитие малых форм хозяйствования на селе.

Итоговой целью муниципальной программы является – обеспечение населения городского округа Павловский Посад сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства.

Отдельное внимание в рамках муниципальной программы уделяется вопросу сокращения очагов распространения борщевика Сосновского на территории городского округа, в т.ч. для защиты сельскохозяйственных угодий от зарастания сорными растениями.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» представляет собой систему целевых ориентиров, согласующихся с целями государственной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемыми в рамках соответствующих основных мероприятий. Основные мероприятия направлены на решение наиболее актуальных текущих и перспективных задач, определяющих развитие отрасли сельского хозяйства на территории городского округа Павловский Посад.

Реализация конкретных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области» позволит не только обеспечить развитие существующих малых форм хозяйствования, но и должно способствовать созданию новых сельскохозяйственных производств, увеличению используемых сельскохозяйственных площадей, повышению конкурентоспособности отрасли, а также созданию условий для привлечения инвестиций.

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы, обеспечивающих достижение основной цели муниципальной программы, приведен в соответствующих приложениях к программе.

Мероприятия, направленные на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий, предусматривают ежегодное проведение работ по осуществлению муниципального земельного контроля в отношении собственников земель, с целью устранения нарушений требований земельного законодательства.

Улучшению состояния земель, защите земель и охране почв также способствуют мероприятия по искоренению борщевика Сосновского, выполнение которых предусмотрено в рамках муниципальной программы.

Ряд мероприятий муниципальной программы направлен на наращивание производства основных видов сельскохозяйственной продукции на территории городского округа Павловский Посад за счет оказания содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям, в т.ч. в получении государственной поддержки, консультационной и методической помощи, а также улучшения инвестиционного климата.

Мероприятия по улучшению инвестиционного климата позволят привлечь частные инвестиции в отрасль сельского хозяйства, в т.ч. осуществить ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления на территории городского округа.

В целом комплекс мероприятий муниципальной программы позволит сформировать условий для развития конкурентоспособной отрасли сельского хозяйства на территории городского округа Павловский Посад за счет увеличения объемов, ассортимента и качества сельскохозяйственной продукции, производимой на территории городского округа Павловский Посад, и как следствие обеспечить население продуктами питания, произведенными на территории городского округа.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

городского округа Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Планируемые результата реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица  измерения | Базовое  значение  на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | | | № мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Приоритетный показатель | тыс. га | 0,030 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 0,0344 | 1.1 |
| 2 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Приоритетный показатель | тыс. га | 2,0 | 1,9 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1-2.3 |
| 3 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям | Приоритетный показатель | гектар | - | 1 260 | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1-3.2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Приоритетный показатель | процент | 100,5 | 101 | 101,2 | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 4.1-4.4 |
| 5 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Приоритетный показатель | тыс.тонн | - | 3,77 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4.2 |
| 6 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Приоритетный показатель | скотомест | 300 | 200 | 300 | 300 | 50 | 50 | 50 | 5.1-5.3 |
| 7 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Приоритетный показатель | млн. рублей | 370,0 | 560,0 | 650,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 6.1-6.2 |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

городского округа Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателей | Определение,  единица измерения | Значение  базовых показателей  (2018 год) | Статистические источники | Периодичность  представления |
| 1 | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского | Значение показателя определяется как общая площадь на которых проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского, тыс.га | 0,03 | Используются данные согласно актам сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам | 2,3,4 кварталы |
| 2 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот за счет проведения культуртехнических работ в отчетном году, тыс. га | 2,0 | Данные оперативных отчетов по вовлечению  в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. | 2,3,4 кварталы |
| 3 | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленная сельхозтоваропроизводителям | Значение показателя определяется как сумма площадей земель, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных сельхозтоваропроизводителям, га | - | Данные оперативных отчетов по предоставлению земель сельхозтоваропроизводителям | Ежеквартально |
| 4 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Значение показателя определяется как отношение стоимости продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий отчетного года в ценах предыдущего года к стоимости продукции сельского хозяйства предыдущего года в ценах предыдущего года, процент | 100,5 | Данные статистической отчетности:  - ф. N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур";  - ф. N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства";  - ф. N 2-фермер "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур";  - ф. N 3-фермер "Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота";  - ф. N 2 "Производство сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан";  - ф. N 21-СХ "Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции";  - ф. N 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации".  До опубликования официальной статистической информации по указанным формам используются  оперативные данные хозяйств. | Ежеквартально |
| 5 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Значение показателя определяется как сумма объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | - | Данные статистической отчетности:  - ф. № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции»;  - ф. № 3-фермер «Сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота» | Ежеквартально |
| 6 | Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | Значение показателя определяется как сумма введенных мощностей животноводческих комплексов молочного направления в текущем году, скотомест | 300 | Данные мониторинга сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих проекты по строительству и/или реконструкции (модернизации) молочных ферм. | Ежеквартально |
| 7 | Объем инвестиций, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций МО | Значение показателя определяется как сумма финансовых средств, привлеченных в текущем году по реализуемым инвестиционным проектам АПК, находящимся в единой автоматизированной системе мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области, млн. рублей | 370,0 | Данные Единой автоматизированной системы мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской области, проверенные и подтвержденные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области | Ежеквартально |

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникова О.В.

Контроль осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017г. № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Порядок).

Муниципальный заказчик программы - сектор сельского хозяйства комитета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области - несет ответственность за подготовку муниципальной программы, обеспечивает её выполнение, а также эффективность и результативность её реализации.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «дорожными картами».

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 Порядка, который содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;

2) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12 Порядка, предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

городского округа Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие  Программы | Срок  исполнения  мероприятия | Источники  финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение  мероприятия  Программы | Результаты  выполнения  мероприятий  Программы |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского | 2019-2021 | Итого | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | - | - | - | Сектор сельского хозяйства |  |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского | 2019-2021 | Итого | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | - | - | - | Сектор сельского хозяйства | Сокращение площади земель, засоренных борщевиком Сосновского |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Вовлечение  в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | | | | | | | Сектор сельского хозяйства |  |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мероприятие 2.1  Осуществление мониторинга хода ведения работ по вовлечению земель в оборот | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Получение данных о площади вовлеченных  в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 2.2. | Мероприятие 2.2  Формирование сводных отчетов о наличии в ОМС неиспользуемых земель по итогам проведения муниципального земельного контроля | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Сбор информации о наличии в ОМС неиспользуемых земель |
| Бюджет г.о. Павловский Посад |
| 2.3 | Мероприятие 3.  Организация и осуществление мониторинга хода ведения работ по направлению документов в Россельхознадзор для привлечения правообладателей к административной ответственности | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Увеличение площади используемых по назначению земель сельскохозяйственного назначения за счет привлечения правообладателей к административной ответственности |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Предоставление СХТП земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства |  |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Мероприятие 3.1  Организация и осуществление мониторинга хода ведения работ по постановке на ГКУ земельных участков сельскохозяйственного назначения, не прошедших такой учёт | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения, поставленных на ГКУ |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 3.2. | Мероприятие 3.2  Организация и осуществление мониторинга хода ведения работ по предоставлению земельных участков сельскохозяйственного назначения СХТП | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Увеличение площади используемых земель сельскохозяйственного назначения |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 4. | Основное мероприятие 4.  Наращивание объемов производства продукции сельского хозяйства | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства |  |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 4.1. | Мероприятие 4.1  Мониторинг производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Получение данных об объемах производства овощей открытого и закрытого грунта, картофеля |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 4.2. | Мероприятие 4.2  Мониторинг производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Получение данных об объемах производства мяса, молока, рыбы, яйца |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 4.3. | Мероприятие 4.3.  Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям городского округа в получении всех видов государственной поддержки | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет получения всех видов государственной поддержки |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 4.4. | Мероприятие 4.4  Оказание содействия в представлении СХТП отчетов в органы статистики с последующим мониторингом | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Приведение данных статотчетности в соответствие с реальными объемами производства продукции растениеводства |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства |  |
| Внебюджетные  источники МО |
| 5.1. | Мероприятие 5.1  Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов по созданию и (или) реконструкции/модернизации мощностей животноводческих комплексов молочного направления | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | Сектор сельского хозяйства | Сбор информации о ходе реализации инвестиционных проектов по созданию новых мощностей и (или) реконструкцию/модернизацию существующих мощностей животноводческих комплексов молочного направления |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Мероприятие 5.2  Разработка и утверждение совместно с инвесторами "дорожных карт" реализации инвестиционных проектов по созданию и (или) реконструкции/модернизации мощностей животноводческих комплексов молочного направления | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | | | | | | | Сектор сельского хозяйства | Определение сроков реализации инвестиционных проектов по созданию и (или) реконструкции/модернизации мощностей животноводческих комплексов молочного направления по каждому этапу работ |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 5.3. | Мероприятие 3.  Оказание содействия по вводу в эксплуатацию мощностей животноводческих комплексов | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | | | | | | | Сектор сельского хозяйства | Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет ввода в эксплуатацию мощностей животноводческих комплексов |
| Внебюджетные  источники МО |
| 6. | Основное мероприятие 6.  Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | | | | | | | Сектор сельского хозяйства |  |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 6.1. | Мероприятие 6.1  Формирование и ведение базы данных инвестиционных проектов | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | | | | | | | Сектор сельского хозяйства | Сбор информации о реализации существующих инвестиционных проектов |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
| 6.2. | Мероприятие 6.2  Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям при реализации инвестиционных проектов | 2019-2024 | Итого | В пределах денежных средств,  выделенных на содержание Администрации | | | | | | | Сектор сельского хозяйства | Информационное сопровождение,  содействие в части получения разрешений на технологическое присоединение, прохождение Госэкспертизы, экологической экспертизы и т.д. |
| Бюджет г.о. Павловский Посад МО |
|  | ИТОГО по программе: | 2019-2024 | ИТОГО | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | - | - | - |  |  |
| Средства бюджета г.о. Павловский Посад МО | 2 556,0 | 819,0 | 851,0 | 886,0 | - | - | - |
|  |  |
|  |  |

Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции

городского округа Павловский Посад Московской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  Программы | Источник  финансирования | Расчет  необходимых  финансовых ресурсов  на реализацию мероприятия | Общий объем  финансовых ресурсов,  необходимых для реализации мероприятия,  в том числе  по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы,  возникающие  в результате  реализации  мероприятия |
| Основное мероприятие 1. Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер борьбы на площадях,  заросших борщевиком Сосновского | | | | |
| 1.1. Проведение комплекса организационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших борщевиком Сосновского | Бюджет г.о. Павловский Посад МО | В соответствии со сметой расходов на выполнение работ | Всего: 2 556,0  2019г. – 819,0  2020г. – 851,0  2021. – 886,0  2022г. –  2023г. –  2024г. – |  |