# АДМИНИСТРАЦИЯ

# павлово-посадского ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.02.2026 | № | 221 |
| --- | --- | --- |

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу

Павлово-Посадского городского округа Московской области

«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной

инфраструктуры» на 2024-2030 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 13.11.2023 №161 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 29.10.2025 № 2026 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области на 2026 и последующие годы», в связи с уточнением объемов финансирования

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу Павлово-Посадского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2024-2030 годы, утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 27.12.2023 № 606 (в ред. от 12.03.2024 № 459, от 16.05.2024 № 987, от 25.07.2024 № 1543, от 13.08.2024 № 1718, от 18.12.2024 № 2841, от 25.12.2024 № 2944, от 28.12.2024 № 2989, от 28.01.2025 № 136, от 24.03.2025 № 547, от 25.04.2025 №784, от 25.12.2025 № 2462) (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: PAVPOS.RU.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области Кулакова А.С.

Глава городского округа 								Д.О. Семенов

Исп.: Акопян Н.А.

Тел.8(49643) 29900

Рассылка: Ю.С. Башмаковой, И.С., Кулакову А.С. Зотовой, С.В. Николаевой, в дело.

Приложение

к постановлению Администрации Павлово-Посадского городского

округа   Московской области

от ___06.02.2026__ №__221__

Муниципальная программа Павлово-Посадского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2024-2030 годы»

- Паспорт муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2024-2030 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области Кулаков А.С. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел строительства и ремонта Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения Павлово-Посадского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 3. Обеспечение населения Павлово-Посадского городского округа объектами образования. путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 183 368,91713 | 801 563,51200 | 190 612,37735 | 191 193,02778 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 153 022,57806 | 95 234,20723 | 25 474,07785 | 32 314,29298 |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 1 336 391,49519 | 896 797,71923 | 216 086,45520 | 223 507,32076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.). Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

2.2. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования».

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения. Конкретные задачи по развитию социальной инфраструктуры поставлены Губернатором Московской области в ежегодном обращении к жителям Подмосковья от 27.01.2022 - развитие сферы образования, являющейся мерилом развития страны, качества жизни. Поддерживать систему образования в Московской области на традиционно высоком уровне, максимально инвестировать в систему образования, в связи с ожидаемым ростом численности детей школьного возраста строить необходимое количество школ. Также продолжить ежегодный ввод в эксплуатацию детских садов. По размерам сети образовательных организаций, численности обучающихся и воспитанников система образования в Московской области является одной из наиболее крупных в Российской Федерации. Тенденции демографического развития Московской области по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно острой ситуация является в территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства. Удовлетворение потребностей семей в услугах дошкольного образования и обеспечения местами в дошкольных организациях всех нуждающихся детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет потребует продолжения масштабного строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, расширения негосударственного сектора услуг дошкольного образования. В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов. В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).

2.4. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Реализация программы "Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2024 - 2030 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, строительства, капитальный ремонт и реконструкция учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в Павлово-Посадском городском округе (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов. Реализация мероприятий Программы будет способствовать: - в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2025 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ. Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и проведению капитального ремонта или реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения Павлово-Посадского городского округа объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения Павлово-Посадского городского округа в целом.

| 3. Показатели муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2024-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей | Тип показателя * | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение ** | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя *** (Y.ХХ.ZZ) |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Повышение уровня обеспеченности населения Павлово-Посадского городского округа объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3.06.01 |
| 2 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Отраслевой показатель | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3.06.02 |
| 3 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3.07.01 |
| 4 | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Отраслевой показатель | единица | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3.07.02 |
| 5 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3.07.03 |
| 6 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3.07.04 |
| 7 | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации | 3.07.05 |

| 4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества отремонтированных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений общеобразовательных организаций | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |  |
| 2 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества оснащённых средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Ведомственные данные Министерство строительного комплекса Московской области | ежеквартально |  |
| 3 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества отремонтированных общеобразовательных организаций | Ведомственные данные Министерство строительного комплекса Московской области | ежеквартально |  |
| 4 | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций | Ведомственные данные Министерство строительного комплекса Московской области | ежеквартально |  |
| 5 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту которых в срок не позднее 1 мая года предоставления субсидии получены положительные заключения государственной экспертизы. | Ведомственные данные Министерство строительного комплекса Московской области | ежеквартально |  |
| 6 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций Московской области, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Ведомственные данные Министерство строительного комплекса Московской области | ежеквартально |  |
| 7 | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества установленных спортивных и (или) детских площадок, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | Ведомственные данные Министерство строительного комплекса Московской области | ежеквартально |  |

| 5. Методика определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | N подпрограммы XX | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 6 | 06.01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества отремонтированных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений общеобразовательных организаций |
| 2 | 3 | 6 | 06.02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества оснащённых средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций |
| 3 | 3 | 7 | 07.01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества отремонтированных общеобразовательных организаций |
| 4 | 3 | 7 | 07.02 | Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций |
| 5 | 3 | 7 | 07.03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, на проектно-сметную документацию по капитальному ремонту которых в срок не позднее 1 мая года предоставления субсидии получены положительные заключения государственной экспертизы. |
| 6 | 3 | 7 | 07.04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества благоустроенных территорий, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций Московской области, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт |
| 7 | 3 | 7 | 07.05 | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества установленных спортивных и (или) детских площадок, прилегающих к зданиям муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт |

| 2. Подпрограмма 3 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования 3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 14 |  |
| 3 | Основное мероприятие 06. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024-2028 годы | Итого: |  | 315 429,19300 |  | 206 659,18300 |  | 70 535,026 |  | 38 234,98400 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 274 447,28000 |  | 180 751,88100 |  | 62 094,547 |  | 31 600,85200 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 40 981,91300 |  | 25 907,30200 |  | 8 440,479 |  | 6 634,13200 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 06.01 Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2028 годы | Итого: |  | 303 929,87300 |  | 195 159,86300 |  | 70 535,026 |  | 38 234,98400 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 264 442,87200 |  | 170 747,47300 |  | 62 094,547 |  | 31 600,85200 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 39 487,00100 |  | 24 412,39000 |  | 8 440,479 |  | 6 634,13200 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единица | х | х |  | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 06.02 Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2028 годы | Итого: |  | 11 499,32000 |  | 11 499,32000 |  | 0,00000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 004,40800 |  | 10 004,40800 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 1 494,91200 |  | 1 494,91200 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразователь-ных организаций, единица | х | х |  | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | х |  | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 07. Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 2024-2028 годы | Итого: |  | 1 020 962,30219 |  | 690 138,53623 |  | 145 551,4292 |  | 185 272,33676 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 908 921,63713 |  | 620 811,63100 |  | 128 517,83035 |  | 159 592,17578 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 112 040,66506 |  | 69 326,90523 |  | 17 033,59885 |  | 25 680,16098 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 07.01 Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024-2028 годы | Итого: |  | 810 568,17080 |  | 501 041,86703 |  | 143 598,88002 |  | 165 927,42375 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 721 353,30757 |  | 450 937,68032 |  | 127 357,89814 |  | 143 057,72911 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 89 214,86323 |  | 50 104,18671 |  | 16 240,98188 |  | 22 869,69464 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразователь-ных организаций, единица | х | х |  | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 07.02 Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2024-2028 годы | Итого: |  | 66 203,67976 |  | 66 203,67976 |  | 0,00000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 59 583,31199 |  | 59 583,31199 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 6 620,36777 |  | 6 620,36777 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразо-вательных организаций, единица | х | х |  | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | х |  | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 07.03 Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2028 годы | Итого: |  | 51 768,04255 |  | 51 768,04255 |  | 0,00000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 46 631,54877 |  | 46 631,54877 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 5 136,49378 |  | 5 136,49378 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразователь-ных организаций в Московской области, единица | х | х |  | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | х |  | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 07.04 Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024-2028 годы | Итого: |  | 59 828,96788 |  | 43 381,33120 |  | 1 952.54918 |  | 14 495.08750 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 52 263,25742 |  | 38 690,93820 |  | 1 159,93221 |  | 12 412,38701 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 7 565,71046 |  | 4 690,39300 |  | 792,61697 |  | 2 082,70049 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразователь-ных организаций, единица | х | х |  | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 0 | 3 | 3 | 3 | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| 4.5. | Мероприятие 07.05 Устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций | 2024-2028 годы | Итого: |  | 32 593,44120 |  | 27 743,61569 |  | 0,00000 |  | 4 849,82551 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел строительства и ремонта Администрации |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 29 090,21138 |  | 24 968,15172 |  | 0,00000 |  | 4 122,05966 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 3 503,22982 |  | 2 775,46397 |  | 0,00000 |  | 727,76585 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразователь-ных организаций, единица | х | х |  | Всего |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого 2026 год |  | В том числе: |  |  |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | х |  | х |  | х |  | х |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Итого: |  | 1 336 391,49519 |  | 896 797,71923 |  | 216 086,45520 |  | 223 507,32076 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | х |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 183 368,91713 |  | 801 563,51200 |  | 190 612,37735 |  | 191 193,02778 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа |  | 153 022,57806 |  | 95 234,20723 |  | 25 474,07785 |  | 32 314,29298 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

| 3. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) п/п |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2024-2028 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2024-2028 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2024-2028 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел строительства и ремонта Администрации |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 7 |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3.2. Распределение субсидий бюджету муниципального образования

Московской области и адресные перечни объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляются субсидии бюджету муниципального образования Московской области

3.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета

Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.01

подпрограммы  «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Характеристика объекта | Виды работ в соответст-вии с классифи-катором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. МОУ Лицей (корпус «Колокольчик»), Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д.1а | 2419,8 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.22- 30.06.26 | 31.05.2024 | 204 698,051 | 93 691,21800 | Итого | 129 496,36346 | 40 043,30246 | 65 535,026 | 23 918,03524 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 918,03524 |
|  |  |  |  |  |  |  | 85 279,33400 | Средства бюджета Московской области | 113 291,321 | 35 796,066 | 57 901,301 | 19 593,95424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 593,95424 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 411,88400 | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 16 205,04246 | 4 247,23646 | 7 633,72500 | 4 324,08100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 205,04200 |
| 2. | Объект 2. МОУ "Гимназия" (дошкольное отделение), МО, г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 35 | 1866,8 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 01.01.24- 30.06.26 | 01.09.2024 | 174 433,51000 | 0 | Итого | 174 433,510 | 155 116,561 | 5 000,00000 | 14 316,94900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 316,94900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 151 151,551 | 134 951,407 | 4 193,24600 | 12 006,89800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 151,55100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 23 281,959 | 20 165,154 | 806,75400 | 2 310,05100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 281,95900 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего | 303 929,87346 | 195 159,86346 | 70 535,026 | 38 234,984 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 234,98424 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 264 442,87200 | 170 747,47300 | 62 094,547 | 31 600,852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 600,85224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 39 487,00146 | 24 412,39046 | 8 440,47900 | 6 634,13200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 634,13200 |

| Справочная таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| вводимых, ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 06.02 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Характеристика объекта | Виды работ в соответст-вии с классифи-катором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. МОУ "Гимназия" (дошкольное отделение), МО, г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 35 | 1866,8 | Поставка, монтаж (установка, сборка) оборудования вне работ строительства) | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.2024 |  | 0 | Итого |  | 11 499,32000 | 11 499,32000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 004,40800 | 10 004,40800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 1 494,91200 | 1 494,91200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  | 11 499,32000 | 11 499,32000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 004,40800 | 10 004,40800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 1 494,91200 | 1 494,91200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0 |

| Справочная таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| вводимых, ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Харак теристика объекта | Виды работ в соответст-вии с классифи-катором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профи нансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. МКОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г.о. Павловский Посад Московской области, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, вл. 15 | 1909,7 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 30.09.25 | 01.09.2024 | 168 454,63700 | 0 | Итого |  | 168 454,63700 | 63 889,10974 | 60 773,22406 | 43 792,3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 792,3032 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 148 564,55304 | 57 500,19877 | 53 745,29431 | 37 319,05996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 319,05996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 19 890,08396 | 6 388,91097 | 7 027,92975 | 6 473,24324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 473,24324 |
| 2. | Объект 2. МОУ «Лицей №2 им. В.В. Тихонова», Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д. 12 | 5486,6 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 30.09.25 | 01.09.2024 | 375 907,45880 | 0 | Итого |  | 375 907,45880 | 313 498,03443 | 0 | 62 409,42437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 409,42437 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 336 196,24171 | 282 148,23097 | 0 | 54 048,01074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 048,01074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 39 711,21709 | 31 349,80346 | 0 | 8 361,41363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 361,41363 |
| 3. | Объект 3. МОУ СОШ № 11, Московская область, г. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 12 | 3450,5 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 30.09.25 | 01.09.2024 | 266 206,07500 | 0 | Итого |  | 266 206,07500 | 123 654,72286 | 82 825,65596 | 59 725,69618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 725,69618 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 236 592,51282 | 111 289,25058 | 73 612,60383 | 51 690,65841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 690,65841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 29 613,56218 | 12 365,47228 | 9 213,05213 | 8 035,03777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 035,03777 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  | 810 568,17080 | 501 041,86703 | 143 598,88002 | 165 927,42375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 927,42375 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 721 353,30757 | 450 937,68032 | 127 357,89814 | 143 057,71911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 057,71911 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 89 214,86323 | 50 104,18671 | 16 240,98188 | 22 869,69464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 869,69464 |

| Справочная таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| вводимых, ед. | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 07.02 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Характеристика объекта | Виды работ в соответст-вии с классифи-катором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. МКОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г.о. Павловский Посад Московской области, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, вл. 15 | 1909,7 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.2024 | 16 166,81000 | 0 | Итого |  | 16 166,81000 | 16 166,81000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 550,12900 | 14 550,12900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 1 616,68100 | 1 616,68100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объект 2. МОУ «Лицей №2 им. В.В. Тихонова», Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д. 12 | 5486,6 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.2024 | 25 999,99976 | 0 | Итого |  | 25 999,99976 | 25 999,99976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 23 399,99999 | 23 399,99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 2 599,99977 | 2 599,99977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объект 3. МОУ СОШ № 11, Московская область, г. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 12 | 3450,5 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.2024 | 24 036,87000 | 0 | Итого |  | 24 036,87000 | 24 036,87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 21 633,18300 | 21 633,18300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 2 403,68700 | 2 403,68700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  | 66 203,67976 | 66 203,67976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 59 583,31199 | 59 583,31199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 6 620,36777 | 6 620,36777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Справочная таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| вводимых, ед. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 07.03 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Характеристика объекта | Виды работ в соответст-вии с классифи-катором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. МКОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г.о. Павловский Посад Московской области, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, вл. 15 | 1909,7 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.2024 | 11 011,25500 | 0 | Итого |  | 11 011,25500 | 11 011,25500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 9 910,12933 | 9 910,12933 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 1 101,12567 | 1 101,12567 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Объект 2. МОУ «Лицей №2 им. В.В. Тихонова», Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д. 12 | 5486,6 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.2024 | 24 644,62861 | 0 | Итого |  | 24 644,62861 | 24 644,62861 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 22 220,47639 | 22 220,47639 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 2 424,15222 | 2 424,15222 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Объект 3. МОУ СОШ № 11, Московская область, г. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 12 | 3450,5 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 01.09.24 | 01.09.2024 | 16 112,15894 | 0 | Итого |  | 16 112,15894 | 16 112,15894 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 14 500,94305 | 14 500,94305 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 1 611,21589 | 1 611,21589 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  | 51 768,04255 | 51 768,04255 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 46 631,54877 | 46 631,54877 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 5 136,49378 | 5 136,49378 | 0,00000 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 3.2.6. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Характеристика объекта | Виды работ в соответст-вии с классифи-катором |  | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) |  | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) |  | Источники финансирования |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |
| 1. | Объект 1. МКОУ школа-интернат для обучающихся с ОВЗ г.о. Павловский Посад Московской области, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, вл. 15 | 1909,7 | Работы по капитальному ремонту |  | 01.01.24- 30.06.26 |  | 01.09.2024 | 20 000,00000 |  | 0 |  | Итого |  | 20 000,00000 |  | 8 501,89561 | 830,59957 |  | 10 667,50482 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 667,50482 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 17 480,62128 |  | 7 651,70605 | 710,02076 |  | 9 118,894470 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 118,894470 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 2 519,37872 |  | 850,18956 | 120,57881 |  | 1 548,610350 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 548,610350 |
| 2. | Объект 2. МОУ «Лицей №2 им. В.В. Тихонова», Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д. 12 | 5486,6 | Работы по капитальному ремонту |  | 01.01.24- 30.06.26 |  | 01.09.2024 | 18 815,52000 |  | 0 |  | Итого |  | 18 815,52000 |  | 15 788,88301 | 0,00000 |  | 3 026,636990 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 026,636990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 16 782,63614 |  | 14 209,99472 | 0 |  | 2 572,641420 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 572,641420 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 2 032,88386 |  | 1 578,88829 | 0 |  | 453,995570 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 453,995570 |
| 3. | Объект 3. МОУ СОШ № 11, Московская область, г. Павловский Посад, р.п. Большие Дворы, ул. Спортивная, д. 12 | 3450,5 | Работы по капитальному ремонту |  | 01.01.24- 30.06.26 |  | 01.09.2024 | 20 391,39988 |  | 0 |  | Итого |  | 21 013,44788 |  | 19 090,55258 | 1 121,94961 |  | 800,945690 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 422,993690 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 18 000,00000 |  | 16 829,23743 | 449,91145 |  | 720,851120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 720,851120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 3 013,44788 |  | 2 261,31515 | 672,03816 |  | 80,094570 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80,094570 |
| Всего по перечню |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х |  | Х |  | Х | Х |  | Х |  | Всего |  | 59 828,96788 |  | 43 381,33120 | 1 330,50118 |  | 14 495.08750 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 117,135500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 52 263,25742 |  | 38 690,93820 | 1 159,93221 |  | 12 412,387010 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 412,387010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  | 7 565,71046 |  | 4 690,39300 | 792,61697 |  | 2 082,700490 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 082,700490 |
| Справочная таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов |  |  |  | Всего, в том числе по годам реализации: |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |
| вводимых, ед. |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открываемых, ед. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.7. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области предусмотренная мероприятием 07.05 подпрограммы «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта (адрес объекта) | Характеристика объекта | Виды работ в соответст-вии с классифи-катором | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Объект 2. МОУ «Лицей №2 им. В.В. Тихонова», Московская область, г. Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский, д. 12 | 5486,6 | Работы по капитальному ремонту | 01.01.24- 30.06.26 | 01.09.2024 | 32593,4412 | 0 | Итого | 32 593,44120 | 27 743,61569 | 0,00000 | 4 849,82551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 849,82551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 090,21138 | 24 968,15172 | 0 | 4 122,05966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 122,05966 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 3 503,22982 | 2 775,46397 | 0 | 727,76585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,76585 |
| Всего по перечню |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего | 32 593,4412 | 27 743,61569 | 0,00000 | 4 849,82551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 849,82551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29 090,2114 | 24 968,15172 | 0,00000 | 4 122,05966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 122,05966 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа Московской области | 3 503,2298 | 2 775,4640 | 0,00000 | 727,76585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,76585 |

| Справочная таблица: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| вводимых, ед. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| открываемых, ед. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Акопян Надежда Александровна, Отдел строительства и ремонта, старший инспектор

Тел. 8 (496 43) 2-99-00, доб 1246, otdel-ais@mail.ru