# администрация

# Павлово-Посадского ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19.02.2026 | № | 301 |
| --- | --- | --- |

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу Павлово-Посадского городского округа Московской области «Жилище» на 2024-2028 годы

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 13.11.2023 № 161 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области», постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 29.10.2025 №2026 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Павлово-Посадского городского округа Московской области на 2026 и последующие годы», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2026 год,

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу Павлово-Посадского городского округа Московской области «Жилище» на 2024-2028 годы, утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области от 30.11.2023 № 363(в ред. от 03.05.2024 № 895, от 16.08.2024 №1745, от 26.12.2024 № 2964, от 17.02.2025 № 269, от 08.07.2025 №1267) согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: PAVPOS.RU.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области                      Ордова И.С.

Глава городского округа 								Д.О. Семенов

Овсянникова Е.В.

8-49643-2-99-00 (доб. 1307)

Рассылка: Ордову И.С., Кулакову А.С., Белоусову А.Н., Николаевой С.В., МКУ «Правовое управление», в дело.

Приложение

к постановлению Администрации

Павлово-Посадского городского округа

Московской области

от _19.02.2026 № 301_

Муниципальная программа Павлово-Посадского городского округа Московской области «Жилище» на 2024-2028 годы.

Паспорт муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области

«Жилище» на 2024 -2028 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Павлово-Посадского городского округа Московской области – А.С. Кулаков |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел по учёту и распределению жилой площади управления муниципальной собственности и жилищной политики Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание условий для ввода жилья до 2028 года 2. Улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства» | Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы Отдел по учёту и распределению жилой площади управления муниципальной собственности и жилищной политики Отдел жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» | Отдел по учету и распределению жилой площади управления муниципальной собственности и жилищной политики |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Отдел по учету и распределению жилой площади управления муниципальной собственности и жилищной политики |  |  |  |  |  |
| 7. Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» | Отдел по учету и распределению жилой площади управления муниципальной собственности и жилищной политики |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов, создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жилищного строительства, обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
|  | 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |  |  |  |  |
|  | 3. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
|  | 7. Оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Средства федерального бюджета | 7 840,36 | 3001,20 | 1 381,70 | 1 597,76 | 986,60 | 873,10 |
| Средства бюджета Московской области | 157 499,48 | 111 353,43 | 22 856,30 | 12 999,45 | 5 202,40 | 5087,90 |
| Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 40 592,76 | 13 742,26 | 5995,3 | 10 564,90 | 5 202,40 | 5087,90 |
| Всего, в том числе по годам: | 205 932,60 | 128 096,89 | 30 233,30 | 25162,11 | 11 391,40 | 11 048,90 |

Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.

Реализация конституционного права граждан на жилище — это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации. Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности, как в экономическом, так и в социальном плане.

Но по-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

На 01.01.2025 года в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Павлово-Посадском городском округе Московской области состоит более 600 семей.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, а государственная и муниципальная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Одной из стратегических мер поддержки семей с детьми является оказание помощи в решении жилищного вопроса. Меры поддержки семей с детьми в решении вопросов улучшения их жилищных условий существенно снизит ипотечное бремя для семейных бюджетов наших жителей, повысит спрос на жилье и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию.

Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

Инерционный прогноз развития муниципальной программы не позволит повысить доступность жилья для населения, улучшить ситуацию в сфере обеспечения безопасных и комфортных условий проживания, решить жилищную проблему большинства граждан и улучшить социальную и демографическую обстановку.

Учитывая социальную направленность муниципальной программы, инерционный вариант ее разработки является неприемлемым.

Муниципальная программа "Жилище" Павлово Посадского городского округа Московской области обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере. Цель муниципальной программы направлена на развитие жилищного строительства, улучшение жилищных условий на территории Павлово Посадского городского округа Московской области.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

Муниципальная программа Павлово-Посадского городского округа Московской области «Жилище» состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения городского округа путем решения проблемных вопросов в жилищной сфере.

1. Подпрограмма 1 «Создание условий для жилищного строительства»

Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства;

2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

4. Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Мероприятия муниципальной Программы реализуются в соответствии с  Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указом Президента  Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036»  в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710. Финансирование мероприятий Программы в рамках национальных проектов не предусмотрено.

Показатели муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области

«Жилище» на 2024 -2028 годы

| № п/п | Наименование показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение * | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Ответственный ЦИОГВ, ГО за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Создание условий для ввода жилья до 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | млн.кв.м. | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы | 1.01.01 1.04.02 1.04.03 |
| 2. Улучшение жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Тыс.семей | 0,02 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | Отдел по учету и распределению жилой площади | 2.01.01 2.01.02 3.01.01 7.01.01 |

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития жилищного строительства | 2024-2028 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Организация строительства | 2024-2028 | Итого: | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1. Объем ввода в эксплуатацию ИЖС, штук | х | х | Всего | 2024 | 2025 | Итого 2026: | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | Отдел архитектуры, градостроительства и рекламы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
|  |  |  |  | 750 | 210 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 80 | 80 |  |
| 4 | Основное мероприятие 04. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан | 2024-2028 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.2. | Мероприятие 04.02. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, имеющих особые профессиональные (трудовые) заслуги | 2024-2028 | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Результат 1. Обеспечены комплексной инфраструктурой земельные участки, штук | х | х | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | х |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 4.3. | Мероприятие 04.03. Обеспечение комплексной инфраструктурой земельных участков для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области | 2024-2028 | Итого: |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Результат 1. Обеспечены комплексной инфраструктурой земельные участки для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области, штук | х | х | Всего | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 | х |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | 2024-2028 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | х |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2024 - 2028 | Итого: | 87 266,0 | 30 490,29 |  | 13 098,30 | 21 237,11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 391,4 | 11 048,9 | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39 039,05 | 13 816,00 |  | 5 858,30 | 9 074,45 |  |  |  |  |  |  |  | 5 202,4 | 5 087,9 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 7 840,36 | 3 001,20 |  | 1 381,70 | 1 597,76 |  |  |  |  |  |  |  | 986,6 | 873,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 40 386,59 | 13 673,09 |  | 5 858,30 | 10 564,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5 202,4 | 5 087,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2024 - 2028 | Итого: | 84 611,10 | 30 490,29 |  | 13 098,30 | 18 582,21 |  |  |  |  |  |  |  | 11 391,4 | 11 048,9 | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39 039,05 | 13 816,00 |  | 5 858,30 | 9 074,45 |  |  |  |  |  |  |  | 5 202,4 | 5 087,9 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 7 840,36 | 3 001,20 |  | 1 381,70 | 1 597,76 |  |  |  |  |  |  |  | 986,6 | 873,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 37 731,69 | 13 673,09 |  | 5 858,30 | 7 910,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5 202,4 | 5 087,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты, семьи | х | х | Всего |  | 2024 | 2025 | Итого 2026 |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  | IV |  |  | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  |  | 25 | 11 |  | 4 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 4 | 4 |  |  |
|  | Результат 2. Обеспечены жильем молодые семьи, тысяч семей | х | х | 0,025 | 0,011 |  | 0,004 | Итого 2026 |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,006 | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III |  | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,006 |  | 0,006 |  | 0,006 | 0,006 |  | 0,006 |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета» | 2024 - 2028 | Итого: | 2 654,9 | 0 |  | 0 | 2 654,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 2 654,9 | 0 |  | 0 | 2 654,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты, семья |  | х | 6 | 0 |  | 0 | Итого 2026 | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 |  | 0 |  | 1 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по подпрограмме 2 | 2024 - 2028 | Итого: | 87 266,0 | 30 490,29 |  | 13 098,30 | 21 237,11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 391,4 | 11 048,9 | х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 39 039,05 | 13 816,00 |  | 5 858,30 | 9 074,45 |  |  |  |  |  |  |  | 5 202,4 | 5 087,9 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 7 840,36 | 3 001,20 |  | 1 381,70 | 1 597,76 |  |  |  |  |  |  |  | 986,6 | 873,1 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 40 386,59 | 13 673,09 |  | 5 858,30 | 10 564,9 |  |  |  |  |  |  |  | 5 202,4 | 5 087,9 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

4.3. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2024 - 2028 | Итого: | 98 560,43 | 91 184,43 | 3 451,0 | 3 925,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 98 560,43 | 91 184,43 | 3 451,0 | 3 925,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | х |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 2024 - 2028 | Итого: | 98 560,43 | 91 184,43 | 3 451,0 | 3 925,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 98 560,43 | 91 184,43 | 3 451,0 | 3 925,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Результат 1. Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями, в отчетном финансовом году, человек | х | х | Всего | 2024 | 2025 | Итого 2025 | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 |  | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Итого по подпрограмме 3 | 2024 - 2028 | Итого: | 98 560,43 | 91 184,43 | 3 451,0 | 3 925,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 98 560,43 | 91 184,43 | 3 451,0 | 3 925,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |

4.7. Перечень мероприятий подпрограммы 7
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2024-2028 | Итого: | 20 106,17 | 6 422,17 |  | 13 684,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | х |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 900,00 | 6 353,0 |  | 13 547,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 206,17 | 69,17 |  | 137,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | х |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей | 2024-2028 | Итого: | 20 106,17 | 6 422,17 |  | 13 684,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | Отдел по учету и распределению жилой площади |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 900,00 | 6 353,0 |  | 13 547,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 206,17 | 69,17 |  | 137,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  | Результат 1. Получили свидетельство о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома многодетные семьи, семей | х | х | Всего |  | 2024 | 2025 | Итого 2026 | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2027 | 2028 | х |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Итого по подпрограмме 7 | 2024-2028 | Итого: | 20 106,17 | 6 422,17 |  | 13 684,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 19 900,00 | 6 353,0 |  | 13 547,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Павлово-Посадского городского округа | 206,17 | 69,17 |  | 137,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

6. Методика

расчета значений показателей муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области
«Жилище» на 2024 – 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем жилищного строительства | млн. кв.м. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (млн. кв. м). При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования. К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Статистические отчеты Московской области | Ежеквартально |
| 2. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные: количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве; количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) заемных средств; количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма; количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях; количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда; количество семей, улучшивших жилищные условия за счет проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; количество семей, улучшивших жилищные условия за счет регистрации прав собственности на жилое помещение на основании справки о полной выплате паевого взноса членом жилищного, жилищно-строительного, иного кооператива. | Решения органов местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | Ежеквартально |

7. Методика

определения результатов выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы Павлово-Посадского городского округа Московской области

«Жилище» на 2024 – 2028 годы

| № п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 01 | 01 | Объем ввода в эксплуатацию ИЖС | штук | Статистические отчеты Московской области |
| 2. | 01 | 04 | 02 | Обеспечены комплексной инфраструктурой земельные участки | штук | Значение результатов определяется по формуле: Ккластi - количество кластеров земельных участков в i-м муниципальном образовании; Кзукластi - количество земельных участков, расположенных в j-м кластере земельных участков на территории i-го муниципального образования. Фактическое значение определяется по количеству земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой в отчетном периоде в полном объеме и подтверждены актами выполненных работ или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам и осуществлению благоустройства территории), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования) и разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства) |
| 3. | 01 | 04 | 03 | Обеспечены комплексной инфраструктурой земельные участки для предоставления отдельным категориям специалистов, работающих в государственных учреждениях здравоохранения Московской области | штук | Фактическое значение результата определяется по количеству земельных участков/объектов, работы по которым и благоустройство завершены в отчетном периоде в полном объёме и подтверждены актами выполненных работ, актами приема-передачи объекта или передачи в эксплуатацию (по линейным объектам), актами поставки оборудования (по итогам приобретения оборудования), разрешением на ввод объектов в эксплуатацию (по итогам строительства и реконструкции) и/или актом приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией (в т.ч. типовая межотраслевая форма КС-14). |
| 4. | 02 | 01 | 01 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семья | Значение результата определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей». |
|  |  |  |  | Обеспечены жильем молодые семьи | тысяч семей | Значение результата рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области количества молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на конец отчетного периода нарастающим итогом, с начала года |
| 5. | 02 | 01 | 02 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение дополнительной социальной выплаты | семья | Значение результата определяется данными путем подачи заявления учатника о праве на получение дополнительной социальной выплаты |
| 6. | 03 | 01 | 01 | Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями, в отчетном финансовом году | человек | Значения результата определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. |
| 7. | 07 | 01 | 01 | Получили свидетельство о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома многодетные семьи | штук | При расчете значения результата применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о реализации Подпрограммы 7. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |